Marktplatz: Kostenfaktoren und Finanzierungsmöglichkeiten

(Quelle: Gute Geschäfte. Leitfaden der Bertelsmann Stiftung. S.51 ff.)

In der folgenden Tabelle sind Hinweise und Erfahrungswerte zusammen gefasst, die im o.g.Leitfaden ausführlicher ausgeführt werden.

| Aufgaben | Aufwand | Finanzierungsmöglichkeit |
| --- | --- | --- |
| Projektmanagement und -koordination - Organisation und Einladung zu Veranstaltungen und Planungstreffen - Vorbereitung, Moderation, Protokolle, interne Kommunikation der Vorbereitungsgruppe - Kontrolle Planung, Meilensteine, Vereinbarungen, ggf. Intervention und Improvisation im Projektverlauf - Erreichbarkeit und Ansprechpartner für den Marktplatz, Pflege Verteiler, Verwaltung - ggf. TN-Gewinnung, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation (s.u.) Diese Aufgaben sollten bei einem Mittler für Unternehmensengagement liegen (Freiwilligenagentur, Bürgerstiftung, agenda-Gruppe, kommunale Stelle, Wohlfahrtsverband, CC-/CSR-Manager Unternehmen/Kammer oder ähnliche kompetente Organisation) | 8 - 10 Std/Woche (Durchschnitt über den gesamten Projektzeitraum von ca. 6 Monaten) | - Die Mitwirkenden in der Vorbereitungsgruppe zahlen einen Basisbetrag für diese Kernkosten - Unterstützer (Unternehmen, Stiftungen, Land, Kommune) finanzieren diese Leistungen ganz oder anteilig - Sekretariat: PraktikantIn, StudentIn - Beitrag für die Teilnahme am Marktplatz - Auch als pro-bono-Leistung denkbar (z.B. von kommunaler Stelle, Wohlfahrtsverband, CC-/CSR-Manager Unternehmen/Kammer, die diese Aufgaben im Rahmen der Arbeitszeit übernimmt) |
| Sachkosten Projektorganisation - Telefon, Mail, Porto, Kopien, etc | ca. 2.000 € | Finanzierung als Teil der Projektmanagement-Kosten - s.o. |
| Vorbereitungstreffen | 12 - 15 Std. / Person | - pro-bono-Leistung Vorbereitungsgruppe |
| Teilnehmergewinnung - Ansprache von Unternehmen ist eins der größten Aufgabenpakete; in der Regel nur durch persönlichen 1:1-Kontakt erfolgversprechend - Gewinnung von Organisationen über Zugänge von Verbänden, Kommune - Projektmanagement muss am Ball bleiben | 5 - 20 Std/Woche | - pro-bono-Leistung von Vorbereitungsgruppe, Unterstützern, Botschaftern - Zur Not: Leistung im Rahmen des Projektmanagements (s.o.) |
| TN-Qualifizierung/-information Vorbereitungs-Veranstaltung Organisationen à 2-3 Std., Info-Veranstaltung Unternehmen à 1 Std. - 1-2 Personen: Vorbereitung, Anleitung - Räume, Moderationsmaterial, Getränke, Imbiss | 6 - 14 Std. Sachleistungen | - pro-bono-Leistung von Personen aus der Vorbereitungsgruppe; Zeitspende TrainerIn, ModeratorIn, etc. - Räume: Unterstützer - Catering: Unterstützer, TN-Beitrag |
| Raum, Technik für den Marktplatz - Raum, Technik, Personal (HausmeisterIn, TechnikerIn, Garderobe, Reinigung, etc.) | Suche | - pro-bono-Leistung aus dem Kreis der Vorbereitungsgruppe und Unterstützer: Kommune, Hochschule, Verband, Unternehmen |
| Gestaltung Marktplatz - Namenschilder, Schilder für Handelsecken: Gestaltung, Druck - Stehtische, Gong, Beamer, Leinwand, Tonanlage, Laptops, Kopierer - Banner, Raumschmuck | Materialien, Transport: 500 - 1.000 € + Gestaltung + Druck | - pro-bono-Leistung GrafikerIn, Unternehmen - ggf. Finanzierung als Teil der Projektmanagement-Kosten - s.o. - TN-Beiträge |
| Catering - Getränke, Imbiss für den Marktplatz | je nach Standard | - Spende Unterstützer - TN-Beiträge |
| Öffentlichkeitsarbeit - Logo, Internetseite, Flyer / Broschüre, Pressematerialien: Text, Gestaltung, Herstellung - Pflege Internetseite, Verteilung Materialien, Organisation Pressekonferenz/-gespräch | je nach Standard 500 - 3.000 € | - pro-bono-Leistung entsprechender Unternehmen, Spende Unterstützer - Zeitaufwand dito - oder Teil der Projektmanagement-Kosten - s.o. |
| Dokumentation - Text, Bilder, Abstimmungsrunden - Film, FotografIn | je nach Standard 300 - 30.000 € | - Zeitaufwand Teil der Projektmanagement-Kosten - s.o. - Film, Fotos, ggf. Text: pro-bono-Leistung - Projekt Hochschule, (lokaler) Sender |