Handreichung zum Instrumentenset 
zur Evaluation von Marktplätzen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2

2	Ausgangslage	2

3	Nutzen des Evaluationssets	2

4	Instrumente des Evaluationssets	3

5	Planung und Durchführung der Evaluation	4

5.1	Zentrale Beteiligte einbeziehen und den Zweck der Evaluation klären	4

5.2	Ziele des Marktplatzes klären	4

5.3	Erkenntnisinteresse eingrenzen und Fragestellungen festlegen	5

5.4	Untersuchungsplan festlegen	5

5.5	Durchführung der schriftlichen Befragungen	6

5.5.1	Auswahl der zu befragenden Personen	6

5.5.2	Umsetzung der Feedbackbefragung	6

5.5.3	Umsetzung der Follow Up-Befragung	7

5.6	Auswertung der schriftlichen Befragungen	9

5.6.1	Vorbereitende Schritte der Auswertung	9

5.6.2	Auswertung der geschlossenen Fragen	9

5.6.3	Auswertung der offenen Fragen	11

6	Aus den Evaluationsergebnissen lernen	13

7	Anregungen für ergänzende Erhebungen	15

Dieses Instrumentenset wurde entwickelt von Stefan Schmidt, schmidt evaluation, Köln.

# Einleitung

Dieses Instrumentenset besteht aus einer Handreichung, vier schriftlichen Fragebögen und vier Auswertungsvorlagen zur Evaluation von Marktplätzen. Es wurde für lokale Marktplatz-Vorbereitungsgruppen bzw. deren federführende Mitglieder entwickelt.

In dieser Handreichung erhalten Sie Empfehlungen für die Evaluation von Marktplätzen. Nach einer kurzen Einführung zur Marktplatz-Methode und zur Zielgruppe des Evaluationssets werden Ihnen die enthaltenen Instrumente (Fragebögen und Auswertungsvorlagen) vorgestellt. Anschließend wird erläutert, wie die Evaluation eines Marktplatzes geplant und durchgeführt wird und wie daraus ein Lernprozess für alle beteiligten Akteure resultiert.

Sofern Sie keine oder wenig Erfahrung in der Durchführung von Evaluationen haben, empfehlen wir Ihnen, sich in einem ersten Schritt auf die Durchführung der schriftlichen Befragungen (vgl. Kapitel 5.5) und einen Workshop zur Interpretation der Befragungsergebnisse (vgl. Kapitel 6) zu beschränken. Anschließend können Sie beurteilen, ob Sie ausreichend Ressourcen vorhalten können, um lokalspezifische Ziele oder zusätzliche Fragestellungen durch ergänzende Erhebungen (vgl. Kapitel 7) zu untersuchen.

# Ausgangslage

Die Marktplatz-Methode ist in vielen Regionen zu einem Katalysator für das bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen geworden. Viele gemeinsame Projekte von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen werden durch Marktplätze angestoßen.

Marktplätze werden in der Regel durch lokale oder regionale Vorbereitungsgruppen organisiert, in denen Vertreter aus dem gemeinnützigen Sektor, aus Unternehmen und der Kommune zusammenwirken. Über die Resultate der Projekte erhalten die lokalen Vorbereitungsgruppen häufig nur vereinzelte Informationen, da die Umsetzung der Projekte nicht immer begleitet werden kann, und die Projektpartner dabei einen großen Gestaltungsspielraum besitzen. Wie auch bei anderen innovativen Ansätzen im gemeinnützigen Sektor zeigt sich, dass der große Gestaltungsspielraum der Projektpartner ein Schlüssel zum Erfolg der Marktplatz-Methode ist. Eine systematische Qualitäts- und Weiterentwicklung der lokalen Marktplätze durch die lokalen Vorbereitungsgruppen wird dadurch jedoch erschwert. Die vorliegenden Evaluationsinstrumente sollen an dieser Stelle Abhilfe schaffen.

# Nutzen des Evaluationssets

Das Evaluationsset ermöglicht es Ihnen, den Erfolg von Marktplätzen mit geringem Aufwand systematisch zu analysieren. Darüber hinaus erhalten Sie Anregungen, wie mit den lokal verantwortlichen Personen auf Basis der Evaluationsergebnisse ein strukturierter Dialog über die Weiterentwicklung des Marktplatzes initiiert werden kann.

Ihr Nutzen besteht darin, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen besser auf zukünftige Marktplätze vorzubereiten und die Marktplatz-Veranstaltung optimieren zu können. Außerdem schaffen Sie mit Hilfe dieses Evaluationssets eine fundierte Datengrundlage und können die Ergebnisse der Kooperationsprojekte nach innen und außen kommunizieren. Sie benötigen kein spezifisches Fachwissen, um die Instrumente des Evaluationssets anzuwenden und diesen Nutzen erzielen zu können.

# Instrumente des Evaluationssets

Unternehmen und gemeinnützige Organisationen haben unterschiedliche Motive für die Teilnahme am Marktplatz und unterschiedliche Rollen bei der Umsetzung der Kooperationen. Die Fragen an beide Parteien müssen demzufolge unterschiedlich formuliert werden. Alle Instrumente des Evaluationssets existieren in zwei Versionen: einmal für Unternehmen und einmal für gemeinnützige Organisationen. Das Evaluationsset hat folgende Bestandteile:

- Je einen Feedback-Fragebogen für gemeinnützige Organisationen und Unternehmen
Mit der Feedbackbefragung können Sie unmittelbar im Anschluss an den Marktplatz eine Rückmeldung zur Veranstaltung einholen. Der thematische Aufbau der Fragebögen ist für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen einheitlich konzipiert.

Tabelle 1: Aufbau der Fragebögen der Feedbackbefragung

| Erkenntnisinteresse | Fragen-Nr. |
| --- | --- |
| Zufriedenheit mit dem vertretenen Spektrum an Gemeinnützigen bzw. Unternehmen | Nr. 1 und 2 |
| Zufriedenheit mit der Veranstaltung, Verbesserungsvorschläge | Nr. 3 bis 10 |
| Anzahl und Inhalte der vereinbarten Projekte, Zufriedenheit mit dem Ergebnis | Nr. 11 bis 14 |
| Hilfreiche Vorbereitungsmaßnahmen der Organisatoren für die Teilnehmenden | Nr. 15 bis 19 |

- Je einen Follow Up-Fragebogen für Gemeinnützige und Unternehmen
Mit der Follow Up-Befragung können Sie ca. drei bis sechs Monate nach der Veranstaltung die Umsetzung der vereinbarten Kooperationsprojekte analysieren. Auch hier ist der thematische Aufbau der Fragebögen für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen einheitlich konzipiert.

Tabelle 2: Aufbau der Fragebögen der Follow Up-Befragung

| Erkenntnisinteresse | Fragen-Nr. |
| --- | --- |
| Merkmale der Befragten (u. a. Größe der Unternehmen/Organisationen) | Nr. 1 bis 3 |
| Umsetzungsstand der Projekte | Nr. 4 |
| Prozessqualität der Projekte | Nr. 5 bis 7 |
| Interesse an weiterer Zusammenarbeit der Partner | Nr. 8 und 9 |
| Förderliche und hinderliche Faktoren der Zusammenarbeit | Nr. 10 und 11 |
| Aufwand-Nutzen-Relation der Projekte | Nr. 12 |
| Nutzen durch die Projekte | Nr. 13-17 |
| Zusatzfrage zur Sammlung von Statements für die Öffentlichkeitsarbeit | Nr. 18 |
| Gründe für nicht realisierte Projekte | Nr. 19 bis 24 |

- Je eine Auswertungsvorlage für die vier Fragebögen
Mit diesen Vorlagen auf Basis von Microsoft Excel 2007 können Sie die Antworten der Befragten in eine Tabelle eingeben. Die Ergebnisse werden Ihnen dann automatisch anhand von Häufigkeitsverteilungen in übersichtlichen Diagrammen und Tabellen dargestellt. Die Diagramme können anschließend ohne weitere Bearbeitung zu Präsentationszwecken in eine PowerPoint-Präsentation kopiert werden.

# Planung und Durchführung der Evaluation

Mit Hilfe dieser Evaluationsinstrumente erhalten Sie eine fundierte Datengrundlage zu den Resultaten eines Marktplatzes. Damit ist jedoch erst eine von zwei wichtigen Voraussetzungen erfüllt, um die erhobenen Daten für eine systematische Qualitäts- und Weiterentwicklung von Marktplätzen verwenden zu können. Die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass Sie die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe (und ggf. weitere zentrale Beteiligte) von den Vorteilen einer Evaluation überzeugen. Denn die Erfahrung zeigt: Je größer der Nutzen einer Evaluation von den unmittelbar Beteiligten eingeschätzt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Ergebnisse in zukünftigen Planungen berücksichtigt und umgesetzt werden. Sie sollten den gemeinsamen Lernprozess deshalb nutzenfokussiert und partizipativ gestalten.

## Zentrale Beteiligte einbeziehen und den Zweck der Evaluation klären

Zentrale Beteiligte sind all jene Personen, die die Evaluationsergebnisse nutzen werden. Im Idealfall sind in den lokalen Vorbereitungsgruppen der Marktplätze die relevanten Institutionen und Personen vertreten. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig der Fall. Deshalb sollten folgende Fragen in den lokalen Vorbereitungsgruppen diskutiert werden:

- Wer soll die Evaluationsergebnisse nutzen?

- Sollen weitere Institutionen bzw. Personen, die nicht Mitglied der lokalen Vorbereitungsgruppen sind, in die Evaluationsaktivitäten einbezogen werden (z. B. Kommunalverwaltung, Wirtschaftsverbände, Träger der sozialen Arbeit)?

Dieser Schritt mündet darin, festzulegen, warum überhaupt evaluiert werden soll (Zweck der Evaluation). Legen Sie jeden Schritt so an, dass er dem Evaluationszweck dient. In der Evaluation wird zwischen vier Zwecken unterschieden, die auch kombiniert auftreten können:

- Optimierung/Verbesserung (des Programms/Projekts),

- Entscheidungsfindung (über zukünftige Aktivitäten),

- Rechenschaftslegung (gegenüber Mittelgebern),

- Wissensmanagement/Wissensgenerierung (über den Evaluationsgegenstand).

Bei einer Marktplatzevaluation stehen in der Regel die Optimierung der Veranstaltung und die Entscheidungsfindung über konzeptionelle Weiterentwicklungen im Vordergrund.

## Ziele des Marktplatzes klären

Hierbei geht es um die Frage, welche Personengruppen erreicht werden sollen und welche Prozesse und Aktivitäten (welches Wissen und Verhalten) bei ihnen angestoßen oder intensiviert werden sollen. Die übergreifenden und standortunabhängigen Intentionen der Marktplatz-Methode sind analysiert und dokumentiert. Darauf aufbauend sollte mit den zentralen Beteiligten erörtert werden, ob es weitere spezifische Ziele für den Marktplatz in Ihrer Stadt/Region gibt. Kommen Sie zu dem Ergebnis, dass durch die Instrumente dieses Evaluationssets wesentliche Punkte Ihres Erkenntnisinteresses nicht abgedeckt werden, sollten Sie ergänzende Erhebungen in Erwägung ziehen (vgl. Kapitel 7).

## Erkenntnisinteresse eingrenzen und Fragestellungen festlegen

Dieser Schritt ist grundlegend für die gesamte Evaluation. Viele evaluationsunerfahrene Personen neigen an dieser Stelle zu Nachlässigkeiten. So erscheinen z. B. viele Fragen grundsätzlich interessant und werden in Befragungsinstrumente aufgenommen. Unerwünschte Folgen sind mehrseitige Fragebögen, die eine lange Bearbeitungszeit erfordern und eine „Datenflut“ erzeugen, für deren Auswertung die Ressourcen und Kompetenzen fehlen.

Das Erkenntnisinteresse wird durch Fragestellungen eingegrenzt. Fragestellungen und Fragen sind Begriffe, die beide im Zusammenhang mit Evaluationen auftauchen. Fragestellungen richten sich auf alles, was man durch die Evaluation herausfinden möchte (z. B. Unklarheiten, unzureichender Informationsstand, unterschiedliche Ansichten von Beteiligten). Fragen werden in Interviews oder schriftlichen Befragungen an Personen gestellt. Eine Fragestellung lässt sich selten direkt in eine Frage umsetzen (operationalisieren). Meist erfordert es mehrere Fragen, um eine Fragestellung umfassend zu erfassen (vgl. den Aufbau der Fragebögen in Tabelle 1 und Tabelle 2. Dort sind die Fragestellungen aus Gründen der Übersichtlichkeit in Kurzform dargestellt). Die Fragestellungen, die diesem Evaluationsset zugrunde liegen, lauten:

- Wie zufrieden sind die Teilnehmenden mit der Organisation, der Moderation und den Räumlichkeiten der Veranstaltung?

- Wie zufrieden sind die Teilnehmenden mit dem vertretenen Spektrum an gemeinnützigen Organisationen und Unternehmen und der Anzahl vereinbarter Projekte?

- Wie viele vereinbarte Kooperationen werden (anteilig) umgesetzt?

- Wie beurteilen Unternehmen und Gemeinnützige die Prozessqualität der umgesetzten Projekte? Welche förderlichen und hinderlichen Faktoren treten dabei auf?

- Aus welchen Gründen werden manche Vereinbarungen nicht realisiert?

- Welchen Nutzen haben die Klienten der gemeinnützigen Organisationen von den Projekten? Welchen Nutzen haben die Unternehmen und deren Mitarbeitende?

- Aus wie vielen Kooperationen entwickelt sich eine langfristige Zusammenarbeit?

## Untersuchungsplan festlegen

Wenn Sie mit den zentralen Beteiligten den Zweck der Evaluation geklärt, die Ziele des Marktplatzes formuliert und die Fragestellungen festgelegt haben, können Sie damit beginnen, Informationen zu sammeln bzw. zu erheben (z. B. mit schriftlichen oder mündlichen Befragungen). Ein Untersuchungsplan schafft dafür eine verbindliche Grundlage. Hier legen Sie fest, mit welchen Informationen die Fragestellungen beantwortet werden. Es sollte jedoch vereinbart werden, den Untersuchungsplan bei Bedarf prozessbegleitend anzupassen, beispielsweise wenn neue Entwicklungen zusätzliche Fragestellungen aufwerfen oder bestehende obsolet erscheinen lassen.

Wie bereits in der Einleitung herausgestellt, sollten Sie sich in einem ersten Schritt auf die Durchführung der schriftlichen Befragungen (vgl. Kapitel 5.5) und einen Workshop zur Interpretation der Befragungsergebnisse (vgl. Kapitel 6) beschränken, wenn Sie über nur eine geringe Evaluationserfahrung verfügen. Anschließend können Sie beurteilen, ob Sie ausreichend Ressourcen vorhalten können, um lokalspezifische Ziele oder zusätzliche Fragestellungen durch ergänzende Erhebungen zu untersuchen. Mit Hilfe dieses Evaluationssets können Sie die in den Kapiteln 5.1 bis 5.4 erörterten Schritte in der Regel im Rahmen einer Sitzung der lokalen Vorbereitungsgruppe abschließen.

## Durchführung der schriftlichen Befragungen

### Auswahl der zu befragenden Personen

Wir empfehlen Ihnen, sowohl bei der Feedbackbefragung als auch bei der Follow Up-Befragung eine Vollerhebung der Institutionen anzustreben, d. h. von jedem Unternehmen und von jeder gemeinnützigen Organisation jeweils eine Person zu befragen. Es spricht nichts dagegen, dass Personen einer Institution ihre Antworten vorab miteinander abstimmen, wenn sie dies wünschen. Eine dahingehende Bedingung sollte nicht formuliert werden, da dies zu einer geringeren Beteiligung führen kann.

Bei der Feedbackbefragung einer Marktplatz-Veranstaltung ist erfahrungsgemäß mit einer Beteiligung von 70%-90% zu rechnen. Bei der Follow Up-Befragung ist eine Beteiligung von 25%-50% realistisch. Durch Erinnerungstelefonate oder E-Mails kann die Beteiligungsquote häufig erhöht werden.

Rückmeldung von Befragungsergebnissen an alle Befragten

Viele Personen, die an einer Befragung teilnehmen, haben Interesse an den Ergebnissen der Befragung. Bieten Sie deshalb an, die Ergebnisse rückzumelden oder veröffentlichen Sie sie auf Ihrer Internetseite und versenden an alle Marktplatz-Teilnehmenden den entsprechenden Link per E-Mail. Dies ist zum einen eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen erhöhen Sie damit die Bereitschaft der befragten Personen, sich auch zukünftig an Befragungen zu beteiligen.

### Umsetzung der Feedbackbefragung

- Downloaden Sie die Dokumente „feedback_unternehmen“ und „feedback_gemeinnützig“.

- Fügen Sie in die Formularfelder Ort und Datum der Marktplatz-Veranstaltung sowie eine Fax-Nummer zur Rücksendung der Fragebögen ein.

- Drucken Sie die Anzahl an benötigen Exemplaren aus (pro teilnehmendes Unternehmen/gemeinnützige Organisation ein Exemplar).

- Verteilen Sie am Tag des Marktplatzes an jedes Unternehmen und an jede gemeinnützige Organisation jeweils ein Exemplar des entsprechenden Fragebogens (z. B. direkt bei der Anmeldung).

- Um eine hohe Beteiligung zu erreichen, ist die persönliche Ansprache am wirkungsvollsten. Bitten Sie die Teilnehmenden bei der Anmeldung im persönlichen Gespräch um die Teilnahme an der Feedbackbefragung. Auch die Moderation sollte gegen Ende des Marktplatzes noch einmal ausdrücklich auf die Feedbackbefragung aufmerksam machen und für eine Beteiligung werben.

- Marktplätze entwickeln häufig eine lebhafte Dynamik. Stellen Sie deshalb eine auffällig gekennzeichnete Box auf, in der die ausgefüllten Fragebögen gelegt werden können (z. B. am Ausgang).

- Manchen Teilnehmenden fällt es deshalb schwer, unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltung die nötige Ruhe und Konzentration für die Beantwortung des Fragebogens zu finden. Es hat sich deshalb bewährt, zusätzlich eine Rücksendung per Fax oder per Post anzubieten. Weisen Sie jedoch darauf hin, dass dies in den nächsten Tagen, am besten direkt am darauffolgenden Werktag geschehen sollte.

### Umsetzung der Follow Up-Befragung

In dieser Handreichung wird die Umsetzung der Follow Up-Befragung auf postalischem Wege und per E-Mail mittels eines elektronischen Dokuments mit integrierten Formularfeldern (Word oder PDF) beschrieben. Alternativ kann die Befragung onlinebasiert durchgeführt werden. Für Online-Befragungen sind mittlerweile zahlreiche kostenfreie oder -günstige Anbieter auf dem Markt vertreten. Ohne diesbezügliche Erfahrung ist es jedoch schwierig, die Qualität der angebotenen Leistungen beurteilen zu können und den zeitlichen Aufwand im Vergleich mit einer postalischen Umsetzung zu reduzieren.

Die Follow Up-Befragung sollte frühestens drei Monate, spätestens sechs Monate nach der Veranstaltung durchgeführt werden. In diesem Zeitrahmen ist zum einen davon auszugehen, dass die Befragten bereits Erfahrungen mit der Umsetzung von Projekten gemacht haben und die Erinnerungen noch nicht verblasst sind. Zum anderen können Sie die Ergebnisse noch für einen ggf. geplanten Marktplatz im folgenden Jahr nutzen.

- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Anmeldung vollständige Adressen (Anschriften oder E-Mail-Adressen) und eine zuständige Ansprechperson vermerken. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sollten Sie auf dem Anmeldeformular ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie die Daten für die Zusendung von Fragebögen für die Follow Up-Befragung nutzen werden.

- Kündigen Sie die Follow Up-Befragung bereits am Tag des Marktplatzes durch die Moderation an und bitten Sie um die Beteiligung.

- Downloaden Sie die Dokumente „follow_unternehmen“ und „follow_gemeinnützig“.

- Fügen Sie in die Formularfelder Ort und Datum der Marktplatz-Veranstaltung ein.

- Erstellen Sie ein Anschreiben für die Zustellung des Fragebogens. Notwendige Inhalte eines Anschreibens finden Sie in Form von Textbausteinen am Ende dieses Kapitels.

- Bei postalischer Durchführung: Drucken Sie die Anzahl an benötigen Exemplaren aus (pro teilnehmendes Unternehmen/gemeinnützige Organisation ein Exemplar). Fügen Sie der postalischen Zustellung neben Anschreiben und Fragebogen auch einen adressierten Rückumschlag bei! Das Anschreiben sollte vorne auf liegen. Die Beteiligungsquote kann erhöht werden, wenn Sie die Rückumschläge frankieren. Des Weiteren wird häufig die Zustellung in einem DIN A4-Umschlag empfohlen, damit der Fragebogen nicht geknickt wird und angenehmer bearbeitet werden kann. Beide Maßnahmen ziehen höhere Portokosten nach sich. An dieser Stelle müssen Sie Kosten-Nutzen-Argumente abwägen. Ggf. findet sich auch ein Unternehmen, das die postalische Abwicklung für Sie übernimmt. In Frage kommen insbesondere Unternehmen, die häufig Werbepost versenden und die Abläufe kennen.

- Bei Durchführung per E-Mail: Fügen Sie der Zustellung per E-Mail ebenfalls das Anschreiben bei!

- Die Rückmeldefrist für die Befragten sollte ca. zwei bis drei Wochen betragen (vgl. nachstehendes Anschreiben). Vermeiden Sie, die Rückmeldefrist innerhalb klassischer Urlaubszeiten zu terminieren.

Textbausteine für das Anschreiben der schriftlichen Follow Up-Befragung

Sehr geehrte Frau XY, 
Sehr geehrter Herr XY,

Sie haben sich am XY.XY.XXYY mit Ihrem Unternehmen/mit Ihrer gemeinnützigen Organisation am Marktplatz in XY beteiligt. Insgesamt wurden auf dem Marktplatz XY Projekte zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen vereinbart. Für Ihren Beitrag zum großen Erfolg des Marktplatzes möchten wir uns zunächst noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken!

Wie bereits auf dem Marktplatz angekündigt, führen wir eine Evaluation des Marktplatzes durch. Mit dieser Befragung möchten wir erfahren, ob Sie bereits Projekte umgesetzt haben, die im Rahmen des Marktplatzes vereinbart wurden und welche Erfahrungen Sie dabei gemacht haben.

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sie unterstützen uns mit Ihrer Beteiligung an dieser Befragung dabei, unsere Arbeit zu verbessern und weiterzuentwickeln. Gerne können Sie sich mit beteiligten Kollegen/innen Ihres Unternehmens/Ihrer gemeinnützigen Organisation beraten, bevor Sie diesen Fragebogen ausfüllen. Dies ist jedoch keine notwendige Voraussetzung.

Die Beantwortung des Fragebogens wird ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Die Befragung erfolgt anonym. Die Ergebnisse werden so aufbereitet, dass sie nicht auf einzelne Personen oder Organisationen zurückgeführt werden können.

Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen bis spätestens XY.XY.XXYY an uns zurück!

Benutzen Sie dafür bitte den beigefügten adressierten und frankierten Rückumschlag.

Falls Sie Interesse an den Ergebnissen dieser Befragung haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an XY@XY.de. Wir werden Ihnen dann ein PDF-Dokument mit den zentralen Ergebnissen der Befragung zusenden.

## Auswertung der schriftlichen Befragungen

Dieses Evaluationssets ermöglicht es Ihnen, mit geringem Zeitaufwand und ohne statistische Fachkenntnisse die Antworten auf geschlossene Fragen der Feedback- und der Follow Up-Befragung deskriptiv in Häufigkeitsverteilungen darzustellen. Darüber hinaus enthält diese Handreichung eine Anleitung, wie Sie die Antworten auf offene Fragen inhaltsanalytisch auswerten können. Die nachstehenden Ausführen beziehen sich auf alle vier Befragungen (Feedback-Befragung und Follow Up-Befragung für Gemeinnützige und Unternehmen).

### Vorbereitende Schritte der Auswertung

Legen Sie einen Stichtag fest, an dem Sie alle vorliegenden Fragebögen auswerten. Bei der Feedback-Befragung ist dies bereits unmittelbar nach der Veranstaltung möglich. Bei der Follow Up-Befragung sollten Sie die Auswertung nach Ablauf der Rückmeldefrist vornehmen. Die Erfahrung zeigt, dass eine zeitnahe Ergebnisrückmeldung sehr geschätzt wird und die Bereitschaft erhöht, die Evaluationsergebnisse zu nutzen bzw. daraus zu lernen.

Der erste Schritt der Auswertung besteht darin, alle ausgefüllten Fragebögen mit einer laufenden Nummer zu versehen (handschriftlich). Dies ist sehr wichtig, um die Dateneingabe im Nachhinein kontrollieren zu können und – falls notwendig – Fehler korrigieren zu können. Die vier Auswertungsvorlagen sind jeweils für maximal 100 Befragungsteilnehmende ausgelegt.

### Auswertung der geschlossenen Fragen

Die Auswertungsvorlagen bestehen aus mehreren Tabellenblättern mit den Titeln „Eingabemaske“, „Diagramme“, „Datentabellen“, „Auswertung offene Fragen Nr. XY“. Der Name eines Tabellenblatts wird auf der Blattregisterkarte am unteren Bildschirmrand angezeigt. Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Namen können Sie zwischen den Tabellenblättern wechseln.

Abbildung 1: Screenshot zum Auffinden der Tabellenblätter

Dateneingabe

Zur Eingabe der Antworten nutzen Sie das Tabellenblatt „Eingabemaske“. Die ersten zehn Zeilen sind exemplarisch ausgefüllt, um die Funktionsweise der Auswertungsvorlage zu veranschaulichen. Den Antwortmöglichkeiten des Fragebogens sind jeweils Codes zugeordnet, die Sie in die weißen Zellen eingeben müssen (z. B. eine „1“ für „trifft voll zu“). Die Codes finden Sie am linken Rand der Eingabemaske. Um Eingabefehler zu reduzieren, können Sie in die weißen Zellen nur die Codes eingeben, die einer der Antwortmöglichkeiten entsprechen. Bei einer falschen Eingabe erscheint eine Fehlermeldung.

Die Dateneingabe nimmt am wenigsten Zeit in Anspruch, wenn Sie zu zweit arbeiten. Eine Person liest die Antworten vor (bzw. den jeweiligen Code), die zweite Person gibt die Codes ein. Um zur nächsten Zelle zu gelangen, nutzen Sie am besten die Tabulatortaste (auf der Tastatur links neben dem „Q“).

Beispiel für die Follow Up-Befragung: Der Fragebogen mit der laufenden Nummer „001“ wird in der Zeile 4 des Tabellenblatts eingetragen (die Zeilennummerierung finden Sie am linken Bildschirmrand). Die Antwort auf die Frage Nr. 1 wird in der Zelle F4 eingetragen, die Antwort auf Frage Nr. 2 in Zelle G4 usw..

Abbildung 2: Screenshot zum Eintragen der Daten

Darstellung der Ergebnisse von geschlossenen Fragen in Diagrammen

Im Tabellenblatt „Diagramme“ werden die Ergebnisse grafisch dargestellt. Die Ergebnisse werden durch integrierte Formeln und Bezüge durch die Excel-Datei automatisch errechnet.

Sie können die Diagramme zu Präsentationszwecken in eine Power Point Präsentation kopieren. Klicken Sie dafür auf das Diagramm, jedoch nicht direkt auf eine Schrift oder die Abbildung, sondern auf den weißen Untergrund in der Nähe des Rands. Wählen Sie in der Registrierkarte „Start“ oder mittels der rechten Maustaste den Befehl „Kopieren“. Anschließend wechseln Sie in die Power Point Präsentation und fügen das Diagramm auf einer Folie ein. Wählen Sie dafür in der Registrierkarte „Start“ (oder mittels der rechten Maustaste) den Befehl „Einfügen“. Die Größe der Diagramme ist der Standardgröße einer Power Point Folie angepasst. Achten Sie darauf, dass Sie das Diagramm nicht in ein voreingestelltes Textfeld einfügen. Dafür müssen Sie vor dem Einfügen auf der Folie neben das Textfeld klicken oder das Textfeld vorher löschen.

Darstellung der Ergebnisse von geschlossenen Fragen in Tabellen

Im Tabellenblatt „Datentabellen“ sind die Antworthäufigkeiten in Tabellen dargestellt. Hier können Sie Ihre Dateneingabe kontrollieren: Die "Anzahl an Befragten (n)" muss bei jeder Frage gleich groß sein. Eine Ausnahme bildet Frage 4 der Follow Up-Befragung, bei der die Anzahl an Projekten mit dem jeweiligen Umsetzungsstand angegeben wird. Die Tabellen können Sie ebenfalls in andere gängige Dateiformate kopieren (z. B. Word und Power Point).

### Auswertung der offenen Fragen

Für die Auswertung der Antworten auf offene Fragen empfehlen wir ein vereinfachtes inhaltsanalytisches Verfahren (Text-Sortier-Technik), bei dem Textpassagen thematischen Kategorien zugeordnet werden. Auf diese Weise werden die Antworten der Befragten zusammengefasst, übersichtlich dargestellt und die zentralen Aussagen können schnell erfasst werden. Die Antworten bleiben rückführbar auf die Datenquelle (die laufende Nummer des Fragebogens) .

- Geben Sie die Antworten auf offene Fragen in die dafür vorgesehenen Felder der „Eingabemaske“ ein.

- Die Antworten erscheinen automatisch in den Tabellenblättern „Auswertung offene Frage“, die zusätzlich mit der jeweiligen Fragennummer benannt sind. Auf diesem Tabellenblättern können Sie alle Zeilen löschen, die als Code für eine fehlende Antwort eine „99“ enthalten. Zum Löschen einer Zeile klicken Sie am linken Bildrand auf die Zeilennummer, anschließend wählen Sie mittels der rechten Maustaste den Befehl „Zellen löschen“.

Abbildung 3: Screenshot zum Löschen von Zeilen

- Überprüfen Sie die Antworten darauf, ob sie aus einer oder mehreren Sinneinheiten bestehen. Wenn eine Antwort nur einen einzigen Aspekt oder mehrere ähnliche Aspekte enthält, bleibt Sie unverändert. Wenn in einer Antwort mehrere Aspekte angesprochen werden, muss sie in einzelne Sinneinheiten zerlegt werden. Duplizieren Sie dafür die Zeile in der Anzahl der enthaltenen Sinneinheiten. Anschließend löschen Sie Antwortpassagen, so dass jede Sinneinheit in einer separaten Zeile angezeigt wird. Achten Sie darauf, die laufende Nummer des Fragebogens ebenfalls zu kopieren, damit sie alle Sinneinheiten zu ihren Quellen zurückverfolgen können. Verfahren Sie zum Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Zeile analog zum in Abbildung 3 beschriebenen Verfahren (Zeilennummer anklicken und mittels der rechten Maustaste den entsprechenden Befehl auswählen).

- Überprüfen Sie die Zuordnung der Antworten (bzw. Sinneinheiten) zur jeweiligen Frage. Wenn eine Antwort inhaltlich einer anderen Frage zuzuordnen ist, schneiden Sie die Zeile aus und fügen Sie unter die thematisch passende Frage ein.

- Der nächste Schritt ist die Entwicklung des Kategoriensystems. Dies ist das Herzstück einer qualitativen Auswertung. Lesen Sie alle Antworten (bzw. Sinneinheiten) mehrmals durch und suchen Sie nach Ähnlichkeiten. Schon beim ersten Durchlesen können Sie Ihre Ideen für Kategorien schriftlich festhalten und dann immer weiter schärfen. Ziel dieses Schritts ist es, inhaltlich homogene Kategorien zu bilden. Folgende Hinweise können dafür hilfreich sein:

- Bilden Sie zu jeder Frage ca. drei bis acht Kategorien. Dies ist ein grober Richtwert, im Einzelfall können es auch mehr sein. Beschränken Sie sich in einem ersten Schritt auf Oberbegriffe. Ein Beispiel hierfür ist die „Planung des Marktplatzes“. In folgenden Schritten können Sie diese Oberbegriffe weiter differenzieren, z. B. in „Dauer der Veranstaltung“, „Vorbereitung der Teilnehmenden auf den Marktplatz“, „Einladungsschreiben zum Marktplatz“ etc..

- Alle Antworten müssen einer Kategorie zugeordnet werden können. Eine Kategorie „Sonstiges“ kann als Zwischenspeicher dienen, sollte aber am Ende wieder in inhaltlich definierte Kategorien aufgelöst werden.

- Meiden Sie Dichotomisierungen (z. B. gut/schlecht). Erfahrungsgemäß ist es sehr selten möglich, alle Antworten einem der beiden Pole zuzuordnen.

- Vergegenwärtigen Sie sich immer wieder die Fragestellungen: Was trägt diese oder jene Kategorie zur Beantwortung der Fragestellungen bei? Welchen Nutzen haben die Adressaten der Evaluationsergebnisse von den Kategorien?

- Prüfen Sie, ob die Abgrenzung der Kategorien klar und eindeutig ist. Vermeiden Sie inhaltliche Überschneidungen.

- Vergeben Sie jeder Kategorie ein Code in Form einer runden Hunderterzahl (100, 200 etc.). Auf diese Weise können Sie zu einem späteren Zeitpunkt in jeder Kategorie auf zwei Ebenen Unterkategorien bilden und ein Code vergeben (z. B. 110, 111, 112). Auf diese Weise können Sie neun Oberkategorien bilden.

- Ordnen Sie jede Antwort einer Kategorie zu, indem Sie hinter jede Antwort in der Spalte „Code der Kategorie“ den jeweiligen Zahlencode eingeben. Anschließend können Sie mit die Antworten auf- oder absteigend ordnen. Markieren Sie dafür alle Zellen, die mit einem Zahlencode versehen sind (ohne die Überschrift „Code der Kategorie“). Klicken Sie anschließend auf den Befehl „Sortieren und Filtern A-Z“ (Registrierkarte „Start). Es erscheint ein Pop Up-Fenster, in dem Sie den Befehl „Markierung erweitern“ auswählen und bestätigen (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Screenshot zur Sortierung der Antworten

- Als erstes Ergebnis können Sie nun die Anzahl der Antworten in einer Kategorie festhalten.

- Der letzte Schritt besteht darin, für alle Kategorien eine inhaltliche Kurzbeschreibung zu erstellen, um die Antworten auf offene Fragen zusammenfassend wiedergeben zu können. Bei einer Ergebnispräsentation empfehlen wir, zu jeder Kategorie ein bis drei exemplarische Zitate vorzustellen, um die Ergebnisse zu illustrieren.

# Aus den Evaluationsergebnissen lernen

Der Zweck der Evaluation wird in den meisten Fällen die Verbesserung und Weiterentwicklung des Marktplatzes sein. Ziel ist demzufolge ein größerer gemeinsamer Erfolg. Eine Evaluation kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Ergebnisse der Evaluation auch zu Verbesserungen führen. Eine schnelle Umsetzung der Evaluationserkenntnisse stärkt gleichermaßen auch die Identifikation der Akteure mit dem Prozess.

Mit dem Einsatz des Evaluationssets ist also auch eine hohe Umsetzungsorientierung gefragt. Deshalb kommt der Interpretation der Evaluationsergebnisse und der Ableitung von Schlussfolgerungen eine wichtige Bedeutung zu. Eine konsequente Nachbereitung schafft nicht nur Vertrauen in die Evaluation, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit in der lokalen Vorbereitungsgruppe.

Wir empfehlen deshalb, die Ergebnisse der Evaluation in der lokalen Vorbereitungsgruppe zu präsentieren. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob weitere Vertretenden aus Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, kommunalen Institutionen, Interessensvereinigungen und Wirtschaftsverbänden im Rahmen eines Workshops hinzugezogen werden. Bei Konflikten ist zu überlegen, inwieweit ein extern begleiteter Moderations- und Beratungsprozess Lösungen vereinfachen und beschleunigen kann.

Bewerten von Evaluationsergebnissen

Im lateinischen Ursprung des Begriffs Evaluation stecken die Begriffe „Wert“ und „Bewerten“. Die im Rahmen einer Evaluation gewonnen Erkenntnisse müssen bewertet werden. Für die Akzeptanz dieser Bewertungen ist es notwendig, dass die zugrundeliegenden Werte nachvollziehbar sind, im besten Fall sogar ausgewiesen werden.

Evaluationsunerfahrene Personen laufen Gefahr, Evaluationsergebnisse vorschnell auf der Grundlage von nicht reflektierten Werten zu interpretieren. Um dieses Risiko zu minimieren, empfiehlt sich die Anwendung der FIWE-Methode (Fakten-Interpretationen-Werte-Empfehlungen).

Dabei wird der Wertehintergrund der jeweiligen Empfehlungen offen gelegt, indem für ein Evaluationsergebnis immer zwei unterschiedliche Wertungen konstruiert werden. Dies ist ein anspruchsvoller Schritt, denn unserer Wertegrundlagen sind wir uns oft nicht bewusst. In Abbildung 5 wird die FIWE-Methode anhand eines Beispiels aus einem Führungskräftetraining anschaulich dargestellt.

Die FIWE-Methode muss sicherlich nicht für jedes Einzelergebnis Schritt für Schritt durchlaufen werden. Es empfiehlt sich aber, diese Methode vorzustellen und anhand eines oder mehrerer Beispiele durchzuspielen, um die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für die Reflektion ihrer Wertehaltungen zu sensibilisieren.

Abbildung 5: FIWE-Methode der Bewertung von Evaluationsergebnissen

Dokumentation und Maßnahmenplanung

Die Befragungs- wie auch die Diskussionsergebnisse sollten in einem Protokoll zusammengefasst werden. Das Protokoll sollte die Ergebnisse, wie auch die definierten Aufgaben, deren Zuordnung zu den jeweiligen Aufgabenträgern und einen Maßnahmenplan enthalten, der aufzeigt, bis wann diese Aufgaben umgesetzt sein sollen.

Um das Vertrauen der Akteure untereinander zu stärken, sollten die Teilnehmer in der Veranstaltung festlegen, welche Informationen der Evaluation öffentlich werden sollen und welche Aspekte vorab noch einer internen Klärung beziehungsweise Weiterführung bedürfen.

# Anregungen für ergänzende Erhebungen

Als ergänzende Erhebung zu den schriftlichen Befragungen ist ein qualitatives Verfahren zu empfehlen. Quantitative Verfahren (z. B. eine schriftliche Befragung mit skalierten Antwortmöglichkeiten) sind im Falle der Marktplatz-Evaluation geeignet, weil es in erster Linie darum geht, bereits bekannte Aspekte zu quantifizieren. Wenn Sie zusätzliche Erkenntnisse zu bislang unbekannten Aspekten einholen möchten, ist ein qualitatives Verfahren besser geeignet (z. B. telefonische Interviews). Durch eine ergänzende qualitative Erhebung erfüllen Sie außerdem zwei zusätzliche Gütekriterien von Evaluationen:

- Sie können die Perspektiven weiterer Beteiligtengruppen in die Evaluation einbeziehen (z. B. operativ verantwortliche Mitarbeitende eines Projekts).

- Sie erfüllen das Prinzip der Methodentriangulation: Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren können Stärken und Schwächen der beiden Verfahren ausgeglichen werden.

Eine ergänzende Erhebung zu den schriftlichen Befragungen empfehlen wir Ihnen, wenn Sie

- den Erreichungsgrad lokalspezifischer Zielsetzungen untersuchen möchten,

- förderliche und hinderliche Faktoren der Projektumsetzung intensiver beleuchten möchten,

- Details über bestimmte Kooperationen in Erfahrung bringen möchten, z. B. weil sie sich als „best practice-Beispiele“ eignen.

Planung und Durchführung einer telefonischen Befragung

Als ergänzende qualitative Erhebung empfehlen wir eine telefonische Befragung, da sie im Vergleich zu anderen qualitativen Verfahren geringere Anforderungen an die Erfahrung der Interviewenden stellt als z. B. Gruppenerhebungsverfahren.

- Legen Sie den Zweck der Erhebung fest (vgl. Kapitel 5.1).

- Entwickeln Sie Fragestellungen, die Ihr Erkenntnisinteresse fokussieren (vgl. Kapitel 5.3). Dieser Schritt ist maßgebend für den Aufwand der Datenerhebung (Dauer der Telefoninterviews) und für den Aufwand der Auswertung des Transkripts bzw. des Protokolls. Wir empfehlen Ihnen, sich auf ein bis zwei Fragestellungen zu beschränken, so dass Ihre Interviews maximal eine Dauer von zehn Minuten haben werden.

- Legen Sie fest, welche Personen Sie interviewen möchten (Stichprobenplan). Die Auswahl der Personen sollte kriteriengeleitet erfolgen, z. B. Unternehmen/Gemeinnützigen, gelungene/nicht gelungene Kooperationen, langfristige Kooperationen/projektbezogene Kooperationen. Wir empfehlen Ihnen im Hinblick auf den Ressourcenaufwand, in einem ersten Schritt nicht mehr als zehn Interviews zu führen. Anschließend können Sie beurteilen, ob weitere Interviews einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn versprechen.

- Es empfiehlt sich, die Interviews vorab anzukündigen und zu terminieren.

- Entwickeln Sie einen Leitfaden für die Telefoninterviews, indem Sie Ihre Fragestellungen in Fragen an die interviewten Personen operationalisieren (vgl. Kapitel 5.3).

- Tipp: Nutzen Sie eine Tabelle, in der in der linken Spalte die Fragstellungen dargestellt werden. In der rechten Spalte können Sie die Fragen des Interviews zuordnen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass nur Fragen in den Leitfaden aufgenommen werden, die ihrem fokussierten Erkenntnisinteresse dienen. (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Exemplarische Ableitung von Fragen aus einer Fragestellung

| Fragestellung | Fragen des Fragebogens/Leitfadens | Antwortmöglichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Wie wird die Aufwand-Nutzen-Relation beurteilt? | 1. Im Gesamtblick standen Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis. 2. Unsere Reputation in der Öffentlichkeit ist gestiegen. 3. Teamentwicklungsprozesse wurden positiv beeinflusst. 4. Die Mitarbeitenden haben ihre Identifikation mit dem Unternehmen gesteigert. 5. Das informelle Lernen unserer Mitarbeitenden wurde gefördert. | jeweils - trifft voll zu - trifft eher zu - trifft eher nicht zu - trifft gar nicht zu |
|  | Welche weiteren Ergebnisse des Engagements haben Sie in Ihrem Unternehmen beobachtet? | Freitextfelder |

- Der Leitfaden sollte eine Einführung (Persönliche Vorstellung, Erläuterung zum Zweck des Interviews, Hinweise zur Dauer des Interviews und zur anonymisierten Auswertung), eine „Warm Up-Frage“ (z. B. zum Tätigkeitsbereich der interviewten Person) und eine Verabschiedung beinhalten.

- Um einen Informationsverlust zu vermeiden, werden telefonische Interviews im Idealfall auf Tonband aufgenommen und transkribiert. Ein weniger aufwendiges Verfahren der Dokumentation ist die Protokollierung eines Interviews. Dabei werden die Aussagen der Befragten in einer lesefreundlichen Form verdichtet. Hier kommen zwei Vorgehensweisen in Frage:

- Erste Alternative: Notieren Sie sich handschriftliche während des Gesprächs die zentralen Aussagen. Auf dieser Grundlage können Sie direkt im Anschluss an das Gespräch ein Gedächtnisprotokoll erstellen. Dieses Vorgehen erfordert den geringeren Zeitaufwand, birgt jedoch die Gefahr, dass Aussagen im Zuge der Zusammenfassung fehlinterpretiert werden.

- Zweite Alternative: Eine dritte Person hört das Gespräch mit (z. B. über die Lautsprecherfunktion des Telefons) und protokolliert. Auf dieses Weise kann sich die interviewführende Person besser auf das Gespräch konzentrieren und der Redefluss bleibt erhalten. Dieses Vorgehen erfordert aufgrund der Mitarbeit von zwei Personen den höheren Zeitaufwand. Das „Vier-Augen-Prinzip“ reduziert jedoch die Gefahr, dass Aussagen im Zuge der Zusammenfassung fehlinterpretiert werden (Reduktion der Interpretationsvarianz).

- Für die Auswertung der Protokolle empfehlen wir ein vereinfachtes inhaltsanalytisches Verfahren, bei dem Textpassagen thematischen Kategorien zugeordnet werden. Das Vorgehen entspricht dem im Kapitel  beschriebenen Vorgehen zur Auswertung der Antworten auf offene Fragen der schriftlichen Fragebögen.

Die Anwendung der Excel-Vorlagen ist aus technischen Gründen nur ab einer Microsoft Office Version 2007 möglich.

Vgl. Placke, Gerd: „Gute Geschäfte zwischen Unternehmen und Gemeinnützige“. Download unter http://www.gute-geschaefte.org/uploads/tx_jpdownloads/GuteGeschEvaluation.pdf,

Bei einer Rücksendung per Fax ist die Anonymität der teilnehmenden Institutionen nicht mehr gewährleistet. Da diese Entscheidung jedoch von den Teilnehmenden selbst getroffen wird, sind dadurch begründete Verzerrungen in den Ergebnissen (z. B. sozial erwünschte Antworten) unwahrscheinlich. Zur Wahrung der Anonymität können Sie auch eine postalische Rücksendung anbieten.

Eine ausführliche Beschreibung dieses Verfahrens finden Sie in den vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegebenen Materialien zur Qualitätssicherung, Heft Nr. 29. http://www.qs-kompendium.de/pdf/Qs29.pdf