Zeitschiene für die Vorbereitung eines Marktplatzes der „Guten Geschäfte“

| 6 Monate * vor Termin | - Gespräche mit potentiellen Partnern: Unternehmer, Gemeinnützige, Kommunale Verwaltung, Presse - Bildung einer Projektgruppe in der ideal-erweise Vertreter aller Bereiche aktiv sind |
| --- | --- |
| 5 Monate * vor Termin | - 1. Treffen der Projektgruppe: Festlegung der Ziele und Planung der Vorgehensweise: Wer macht was bis wann? - Gewinnung von Botschaftern - Verständigung über Termin und Raum |
| 4 Monate * vor Termin | - Erstellen von Informationsmaterialien - Pressearbeit und - Informationsveranstaltungen zur Verbreitung der Marktplatz-Idee - Ansprache der Gemeinnützigen, Einladung zum Vorbereitungsworkshop |
| 3 Monate* vor Termin | - Raum und Ter-min stehen fest - Gewinnung von Maklern, Experten und eines Moderators - Anmeldung der Gemeinnützigen für den Work-shop einholen |
| 2 Monate * vor Termin | - Durchführung des Workshops mit den Gemeinnützigen: Briefing und Ermittlung von Bedarfen und Angeboten - Beginn der Ansprache von konkreten Unternehmen |
| 2-1 Monate * vor Termin | - Verbindliche Anmeldungen der Gemeinnützigen - Gezielte persönliche Ansprache der Unternehmen - Presseartikel mit Idee, Termin und Einladung zur Anmeldung von Unternehmern und Selbständigen - Gewinnung von Helfern für die Veranstaltung |
| 1 Monat vor Termin | - Verbindliche Anmeldungen der Unternehmen einholen - Ablaufplanung der Veranstaltung - Raumgestaltung planen |
| Kurz vor der Durchführung des Markplatzes | - Listen mit den angemeldeten Teilnehmern und deren Angeboten und Bedarfen anfertigen (sortiert nach Gemeinnützigen und Unternehmen) - Festlegung der Handelsecken, Vorbereiten der Schilder - Einweisung der Makler und Experten und des Moderators - Vorbereitung der Namensschilder - Herrichten des Raumes (Handelsecken, Stehtische mit Vereinbarungsformularen, Technik, Catering usw.) - Presse einladen, Dokumentation vorbereiten (Fotos, Film) |
| Nachbereitung | Direkt nach dem Marktplatz: - Pressearbeit: Veröffentlichung der Ergebnisse Bis 1 Woche nach dem Markplatz: - Feedbackveranstaltung mit Vorbereitungsteam, Maklern und Experten: Auswertung und Erfolgskontrolle - Dank an die Partner Langfristig: Wiederholte Presseveröffentlichungen zur Umsetzung der geschlossenen Vereinbarungen |

*Achtung: Diese zeitlichen Vorgaben sind ein Vorschlag zur Orientierung des Projektmanagements bei der Organisation des ersten Marktplatzes. Beim zweiten oder dritten Mal kann der zeitliche Vorlauf auch geringer angesetzt werden. Darüber hinaus setzt sich jede Vorbereitungsgruppe anders zusammen und macht ihre eigenen Erfahrungen mit den regionalen Gegebenheiten. Daher sind individuelle Abweichungen die Regel.